长春净月潭旅游经济开发区
科技三项费用管理办法

(试行)

                        目     录

第一章  总则
第二章  组织管理

第三章  项目立项

第四章  签订合同

第五章　项目管理

第六章　经费管理

第七章  项目考核与验收

第八章  附  则

第一章  总则
第一条  科技三项费用是指为支持开发区科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。我区实施科技三项费用扶持政策是支持区内企业、高等院校及科研院所自主创业，加快科技成果转化，推动全区产业技术升级和经济与社会可持续发展的战略决策。
第二条  为建立和完善科技三项费用管理和运行机制，规范管理程序，明确管理的责任、权利和义务，进一步提高资金的使用效益，根据《国家科技三项费用管理办法》、《长春市科技计划与项目管理办法(试行)》等有关法规规章，结合净月开发区的实际，制定本办法。
第二章  组织管理
第三条  开发区成立“科技三项费用管理领导小组”（以下简称领导小组），领导小组组长由管委会主任担任，副组长由管委会副主任担任，成员由经济发展局、财政局、招商办、农业产业园区办公室、环保局、农林水发展局等单位的负责人组成。主管科技工作的副主任任常务副组长，具体领导此项工作。领导小组办公室设在经济发展局，负责科技三项费用的日常管理工作，其主要职责是：
（一）编制全区中长期科技发展战略规划及年度科技发展计划，向社会公开发布开发区科技三项费用扶持的重点领域及重点项目;
（二）组织项目征集及申报，建立科技项目数据库信息管理系统;
（三）组织项目的初审及论证评估；
（四）组织征求各方面对拟列入年度科技三项费用扶持项目的意见，召开科技三项费用项目发布会；
（五）组织签订《长春净月潭旅游经济开发区科技三项费用项目合同书》（以下简称《项目合同书》），会同财政局划拨科技三项经费；
（六）监督检查项目合同的执行情况，协调解决项目执行过程中的有关问题，保障项目按进度正常进行；
（七）组织项目考核验收、科技成果登记，按有关规定管理项目成果的知识产权。
第三章  项目立项
第四条  科技三项费用项目立项包括五个基本程序：公开征集、组织申报与初审、项目论证评估、项目立项和签订项目合同书。
第五条  支持的重点领域及重点项目

（一）重点支持以现代农业、洁净工业、科技成果研发与转化基地为主的高端产业，促进企业信息化建设，加快高新技术产业化步伐，提高产业竞争力和区域经济运行质量。

洁净工业方面主要支持汽车关键零部件、电子设备、新能源、新材料、农产品深加工及食品医药制造等技术攻关项目。
现代农业方面主要支持具有高科技、高效益、市场前景好的易形成公司加农户产业化格局的种、养业项目。重点是牛业、鹅业、鹿业、饲料产业、特种玉米、功能浆果、北方中草药材、食用药用菌、花卉苗木等优质、特用、专用动植物良种的引进和示范等项目。
基地建设方面主要支持电子、软件等信息产业技术、生物科技、农副产品深加工及医药食品、农业产业化成果转化等高端产业研发基地项目。 
企业信息化建设方面，重点支持开发区内企业进行信息化建设，将企业纳入开发区网络服务体系，构筑信息交流平台，推进企业技术创新能力和管理水平，加快“数字化开发区”建设进程。
（二）重点支持生态建设、环境保护和其他公益性社会事业领域的技术攻关项目，大力发展循环经济，促进资源节约和技术进步，推动开发区可持续发展。
主要支持森林病虫害防治、水资源保护、污染治理、循环经济示范区建设、绿色旅游产品开发等方面的科技研发项目。

第六条  项目申请者(项目负责人和承担单位)应当符合以下基本条件：
（一）已在净月开发区工商注册和税务登记，并已建立规范的现代企业制度和运行机制，具有良好经营业绩和高速成长市场前景的企业；
（二）具有较强技术创新能力，拥有自主开发或合作开发能力的高等院校、科研院所；
（三）项目负责人在相关技术领域和专业具有一定学术地位或技术优势，项目课题组成员结构合理，并具有完成项目所需要的组织管理和协调能力；
（四）项目负责人和承担单位具有完成项目的良好信誉；

（五）承担单位具有项目实施的工作基础和条件，有健全的科研管理、财务管理、知识产权管理等制度。

第七条　申请科技三项费用的项目应当符合以下基本条件：

（一）承担单位研究和开发的项目必须在净月开发区内组织实施，是区内重点行业和重点领域发展中亟待解决的重大技术攻关项目，对净月开发区经济和社会发展具有一定的带动作用。

（二）在国内具有领先地位，创新性强，对企业增强竞争力和提高经济效益作用大的关键性技术攻关项目。

（三）高等院校、科研院所自主或合作开发，已取得阶段性成果，具有自主知识产权，并能够转化为现实生产力或推进产学研一体化的技术攻关项目。
（四）已经列入国家、省、市科技计划的项目，可优先考虑立项。
（五）项目实施周期最多不超过2年。
第八条  项目申报材料包括：
（一）《项目申报书》（附件一）一式两份；
（二）《项目可行性研究报告》（附件二）一式两份；

（三）合作开发的项目，要上报科技开发项目合同书一份，并加盖双方单位公章。
第九条  项目的申报与初审。经济发展局负责组织项目的申报和受理工作，相关业务局负责项目的推荐工作。项目申报时间为每年4月１日至６月３0日。经济发展局在规定的时间内对申报的项目实行统一受理，并由领导小组组长或副组长带队对申报项目单位进行实地考察，结合考察情况，按照科技三项费用支持的重点领域、重点项目和申报的具体要求进行初审。初审结果由经济发展局向领导小组汇报，由领导小组集体讨论确定参加下一步证论评估的项目。
原则上同一年度同一单位只能申报一个项目，已经得到区科技三项费用扶持过的项目不能连续申报，特殊情况需经领导小组研究决定。
第十条  项目的论证评估。由经济发展局负责组织相关领域专家组成项目论证专家组或委托有资质的科技中介机构，按照开发区立项要求对初审合格的项目进行立项论证评估，并对论证评估工作进行监督和指导。
第十一条  项目立项。经济发展局将立项论证评估结果汇总后上报领导小组，由领导小组集体研究确定立项项目及拟扶持项目的经费额度，将拟列入年度扶持的项目在净月开发区网站和其它新闻媒体上公示，征求社会各方面意见，公示期限为7天。公示期结束后，由经济发展局组织召开“净月开发区科技创新暨科技三项费用项目发布会”，会上公布“净月开发区科技三项费用扶持项目计划”，并向获得科技扶持的项目承担单位颁发奖牌及证书。
第十二条  发布会后，由经济发展局组织签订《项目合同书》。
第四章  签订合同
第十三条  签订项目合同。项目合同由经济发展局负责组织签订。开发区管委会为甲方，项目承担单位为乙方。

第十四条  管委会依据项目实施计划及确定的任务指标，与项目承担单位签订《长春净月潭旅游经济开发区科技三项费用项目合同书》（附件三）。合同中的项目起止年限、研究内容、考核指标、年度计划进度安排、经费预算等内容应与提交论证评估的《项目申报书》和《项目可行性研究报告》等相关内容一致。
第十五条 权利与义务

（一）甲方的权利与义务：

1.甲方根据合同约定向乙方提供科技经费，并对项目的实施进行跟踪管理；
2.甲方有权对乙方合同执行情况进行监督检查；
3.项目完成后，甲方依据项目合同所确定的经济、技术指标负责组织对项目进行验收；
4.乙方如不能按项目合同所规定的内容完成项目，甲方有权调整计划及经费，终止项目合同。
(二)乙方的权利与义务：

1.乙方负责组织项目的实施，并保证按项目合同要求完成技术、经济指标；
2.乙方按甲方的要求报告项目进展情况和经费使用情况，重大问题及时报告；
3.乙方负责保证按合同要求组织自筹部分资金的匹配，在不影响项目正常进展的前提下，经甲方同意，可以适当调整其它经费筹集和使用方案；

4.乙方负责保证项目经费专款专用；
5.乙方在项目完成后一个月内，必须向甲方申请验收，并提供有关资料及经费决算。
第五章　项目管理

第十六条  项目实施过程管理实行年度执行情况报告制度。项目承担单位在每年6月末前，向经济发展局提交《长春净月潭旅游经济开发区科技三项费用项目考核及验收报告》(附件四)及其他相关的证明材料。

第十七条  项目执行期间，如取得重大进展或突破、项目    负责人调整或关键技术方案变更、遭遇不可抗拒因素等对项目执    行产生重大影响的情况，项目承担单位应当及时向经济发展局提交书面报告。

第十八条  项目需要调整、终止或撤消时，项目承担单位    应当及时提出项目调整、终止或撤消的书面意见，报送经济发展局。由领导小组研究，视情况及时做出项目调整、终止或撤消意见，并书面通知项目承担单位。经济发展局会同区财政局负责对终止或撤消的项目经费进行清算，并按有关规定处置剩余资产和剩余经费。

第十九条  项目管理实行回避制度。在项目管理过程中，与项目或项目负责人有直接利害关系的相关管理人员、咨询专家、科技中介机构应当回避。
第六章　经费管理
第二十条　科技三项费用项目经费由区财政专项拨款和项目承担单位配套经费构成。区财政专项拨款资金额度每年每个项目不超过50万元。
第二十一条  对于已经享受开发区优惠政策的企业原则上不再扶持，特殊情况由领导小组研究决定。
第二十二条  科技三项费用扶持资金支付方式视项目具体情况采取分期拨付和一次拨付两种方式。分期拨款方式为首期拨付扶持总额的70%，其余30%在项目考核验收合格一周后给与拨付，如果项目验收结论为不合格，则不予拨付。采取一次拨付费用的项目由区领导小组研究确定。
第二十三条  经济发展局会同财政局直接或委托有关中介机构对科技三项费用资金使用和管理情况进行监督、检查。
第二十四条  科技三项费用资金的开支范围是技术研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用，一般包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、差旅费、会议费、管理费和其他相关费用。
人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。
设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

能源材料费，指项目研究开发过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。
试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。
差旅费，指在项目研究开发过程中，为项目研究开发而进行国内外调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。
会议费，指项目研究开发过程中组织召开的与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用。
其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。
第二十五条  项目管理费，指科技三项费用项目管理部门，即经济发展局为组织项目申报，开展项目评审或评估、监督检查、项目验收等工作所发生的费用，由财政部门根据实际需要核定，列入财政预算。
第七章  项目考核与验收
第二十六条  项目实行结题验收制度，在项目规定执行期结束后一个月内组织验收。因特殊原因不能如期验收的项目，项目承担单位须事先向经济发展局书面报告理由，经同意后可以延期验收，延期期限不得超过6个月。

第二十七条  项目验收应以合同文本规定的内容、完成时间和考核指标为基本依据。验收的主要内容有：
（一）项目合同文本规定的各项技术、经济指标的完成情况，带动作用发挥情况，对开发区经济发展的促进作用；
（二）知识产权情况；
（三）经费使用的合理性、规范性；
（四）项目实施的组织管理经验和教训。
第二十八条  项目验收程序如下：
（一）项目在实施期限到达后或提前完成合同任务后，由项目承担单位提出验收申请，并填报《长春净月潭旅游经济开发区科技三项费用项目考核及验收报告》（附件四）。
（二）经济发展局根据《项目合同书》、《项目考核及验收报告》，组织开发区相关部门或委托专家对项目进行验收。
第二十九条  项目验收结论分为合格和不合格。验收项目存在下列情况之一的，视为验收不合格，不能通过验收。 
（一）合同规定的主要任务没有完成；
（二）提供的验收文件、资料、数据不真实；
（三）擅自修改《项目合同书》中的考核指标内容；
（四）超过《项目合同书》规定期限半年以上未完成任务，事先未作延期申请；
（五）科技经费使用中存在严重问题；
（六）预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值。
对在项目实施中违反有关规定，合同期满不能按时验收，不    能正确履行职责的项目承担单位和项目主要负责人，除予以公开    通报批评外，三年内取消申报区科技三项费用项目和推荐申报上级科技计划项目资格。
第三十条  项目考核验收情况由经济发展局汇总后向领导小组汇报，由领导小组做出结论意见后通知项目承担单位。验收结论在项目数据库中记录在案，作为以后项目承担单位、项目负责人立项审查的重要依据。
第八章  附  则

第三十一条  本办法自发布之日起施行。
第三十二条  本办法由长春净月潭旅游经济开发区经济发展局负责解释。
PAGE  
12

